## 回饋清單
編號 | 功能模組 | 提出日期 | 提出人 | 問題內容 | 狀態 | 完成日期 | 待討論議題 | 備註
1 | 儀表板／執行摘要 | 2026/06/15 | 晴安 | 執行摘要「月度營收趨勢」標題文字要修改。 | 已完成 | 2026/06/16 |  | 6/15 測試問題文件；commit 2b0b693
2 | 儀表板／執行摘要 | 2026/06/15 | 晴安 | 執行摘要最下方「AI 模型健康」要列出不正常的狀況，或連到對應位置。 | 已完成 | 2026/06/16 |  | 6/15 測試問題文件；commit 6975b0e
3 | 儀表板／執行摘要 | 2026/06/15 | 晴安 | 部分圖表只呈現單一總額、看不出趨勢，圖表呈現邏輯要修正。 | 待確認 | 待查 | 目前還有哪張圖只顯示總額、看不出趨勢？請指出頁面。 | 6/15 會議紀錄；查無明確對應的修改紀錄
4 | 儀表板／執行摘要 | 2026/08/20 | 震旦（晴安轉交） | 趨勢圖期間還沒結束的部分，不要畫出往下掉的斷崖線。 | 已完成 | 2026/08/31 |  | 8/20 回饋文件（晴安 LINE 8/31 轉交）；commit b01708b、9d7b0fa
5 | 儀表板／執行摘要 | 2026/09/04 | 逼逼（季河） | 門市 KPI 頁所有門店都顯示沒有交易紀錄。 | 已完成 | 2026/09/04 |  | LINE 9/4；commit 39087c8
6 | 儀表板／執行摘要 | 2026/09/23 | 晴安 | 各帳號登入後儀表板數字是空的。 | 說明非錯誤 | 2026/09/23 |  | LINE 9/23；晴安當日確認為帳號設定問題，非系統錯誤
7 | 儀表板／執行摘要 | 2026/09/23 | 晴安 | 儀表板會員數：門市只看自己門市；總會員數只給總部等高權限角色看。 | 已完成 | 2026/09/24 |  | LINE 9/23、9/24 兩次提出；commit 81d6db6、2e6fda7、e6483dd
8 | 儀表板／執行摘要 | 2026/09/24 | 晴安 | 總部（admin）儀表板首頁看不到總會員數。 | 已完成 | 2026/09/24 |  | LINE 9/24；commit 52d6e58
9 | AI 對話 | 2026/06/15 | 晴安 | AI 助手的營業額圖表可能呈現錯誤，月推移圖表無法顯示。 | 待確認 | 待查 | 目前 AI 對話的營業額、月份趨勢圖是否還有錯？若有請提供當時的提問句。 | 6/15 測試問題文件；查無明確對應的修改紀錄
10 | AI 對話 | 2026/06/15 | 晴安 | AI 無法辨識「手機」這個詞，需加入品牌、分類兩大項。 | 已完成 | 2026/06/18 |  | 6/15 測試問題文件與 6/15 會議；commit 4f4226a、22c10de
11 | AI 對話 | 2026/06/15 | 晴安 | AI 沒有推薦功能、只能查既有資料；問補貨建議的計算方式答不出來。 | 已完成 | 2026/06/18 |  | 6/15 測試問題文件；commit 7385be3（註明解反饋第 4、6 項）、eaefc69
12 | AI 對話 | 2026/06/15 | 震旦（6/15 會議） | 提問不完整時，AI 要主動反問釐清（例如問的是銷量還是銷額）。 | 已完成 | 2026/06/29 |  | 6/15 會議紀錄；commit 7595a9e、7ab001d
13 | AI 對話 | 2026/09/16 | 晴安 | AI 對話在深色模式下字看不清楚。 | 已完成 | 2026/09/16 |  | LINE 9/16；commit fb628c1
14 | 銷售預測 | 2026/09/02 | 晴安 | 銷售預測要有商品類別篩選，並把 AI 機器人放進來。 | 已完成 | 2026/09/30 | AI 機器人放進銷售預測頁目前暫緩，是否仍需要？ | 0902 震旦回饋第 5 項；9/2 業主決定暫緩，9/30 改為依手機／家電／配件分頁籤（commit 82cf23f）
15 | 銷售預測 | 2026/09/29 | 晴安 | 未來 14 天熱銷排行、各門市 14 天需求不應出現 S-PAY 等非商品料號。 | 已完成 | 2026/09/29 |  | LINE 9/29；commit fde647e
16 | 銷售預測 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 熱銷前 20 名要依手機／家電／配件分開呈現。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | 9/30 會議；commit 82cf23f（另有「其他」頁籤）
17 | 銷售預測 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 「各門市 14 天需求」只列前 20 家，要加分頁看全部門市。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | 9/30 會議；commit 82cf23f
18 | 銷售預測 | 2026/10/07 | 震旦（晴安轉交） | 熱銷排行筆數：手機、家電至少各 50 品，配件至少 100 品。 | 已完成 | 2026/10/13 | 家電目前只有 21 項有預測、配件要 100 項：先列現有的，還是擴大預測商品範圍？ | 10/7 回饋文件第 1 項；已改為前 50 名，commit 0fcfe08
19 | 銷售預測 | 2026/10/07 | 震旦（晴安轉交） | 門市也要有自己的未來 14 天熱銷排行（手機／家電前 50、配件前 100）。 | 待確認 |  | 用全國預測依各店歷史銷售占比分配到各店，這樣可以嗎？ | 10/7 回饋文件第 2 項
20 | 銷售預測 | 2026/10/07 | 震旦（晴安轉交） | 「各門市 14 天需求」表的「19、3」代表什麼、數據如何解讀。 | 已完成 | 2026/10/13 |  | 10/7 回饋文件第 4 項；欄名改為「缺貨品項 14 天需求」「缺貨品項現貨」並加說明，commit 0fcfe08
21 | 補貨建議 | 2026/06/15 | 晴安 | 補貨建議報表壞掉，呈現方式太複雜需要調整。 | 待確認 | 待查 | 補貨報表目前的呈現方式是否已符合需求？ | 6/15 測試問題文件與 6/15 會議；6/18 報表分頁修正（01d9c27）、8/6 加欄位（ae437af），是否即為此項待查
22 | 補貨建議 | 2026/09/02 | 晴安 | 門店送貨頻率預設 3 天。 | 已完成 | 待查 |  | 0902 震旦回饋第 3 項；門店送貨頻率設定 8/6 上線（10732a4），預設改 3 天的日期待查；9/30 起全面 14＋3
23 | 補貨建議 | 2026/09/02 | 晴安 | 篩選「全部廠牌」改商品類別、「全部機型」改廠牌；先選類別再選廠牌，下拉要列出全部。 | 已完成 | 2026/09/02 |  | 0902 震旦回饋第 4 項；commit 1b53afd、699f9e2
24 | 補貨建議 | 2026/09/02 | 晴安 | 沖訂金、一卡通、SIM 卡等非商品不需要預測排行與補貨建議。 | 已完成 | 2026/09/29 |  | 0902 震旦回饋；總監 9/3 提供排除清單；首版 9/2（1b53afd、600abd9），9/29 補排 S-PAY 等（d5b2b3f）
25 | 補貨建議 | 2026/09/23 | 芝婷 | 補貨建議與實際營運搭不上；沒有把銷量預測算進去（如 iPhone 18 新機）。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | LINE 9/23 芝婷、9/24 晴安、9/30 會議；全部商品改「14＋3」（近 14 天銷量估未來 3 天），commit 3eae202、467ab22
26 | 補貨建議 | 2026/09/29 | 晴安 | C206、C610、C636、R004 庫存為 0，補貨建議卻沒有顯示。 | 已完成 | 2026/09/29 |  | LINE 9/29；commit d5b2b3f；仍未出現者為 ERP 庫存未歸零，見「營收數據／ERP 資料介接」
27 | 補貨建議 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 介面上的預測天數字樣要與實際計算天數一致。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | 9/30 會議；commit 3eae202
28 | 補貨建議 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 補貨頁選「門市營運部／賣場營運部」篩選不到門市。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | 9/30 會議；commit f6b0d30；門店分類改系統設定見「權限／帳號／門店設定」
29 | 補貨建議 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 新品「14＋3」試跑一段時間後提供結果報告。 | 處理中 |  | 試跑結果報告預計何時提供、要看哪些指標？ | 9/30 會議待辦
30 | 庫存預警 | 2026/10/07 | 震旦（晴安轉交） | 庫存預警要新增門市選項及商品選項。 | 已完成 | 2026/10/13 |  | 10/7 回饋文件第 3 項；commit 0fcfe08
31 | 區域分布（區域需求儀表板） | 2026/09/29 | 晴安 | 各區熱銷品牌分布圓餅圖的標示看不懂。 | 已完成 | 2026/09/29 | 「其他」占比偏高是因商品主檔沒填品牌，是否請震旦補齊品牌欄？ | LINE 9/29；改顯示品牌、件數與百分比，commit fde647e
32 | 區域分布（區域需求儀表板） | 2026/09/29 | 晴安 | 各區詳情的熱銷 SKU TOP20 不計入 S-PRV、沖訂金、訂金、09210012056 等非商品料號。 | 已完成 | 2026/09/29 |  | LINE 9/29；commit fde647e
33 | 區域分布（區域需求儀表板） | 2026/09/29 | 晴安 | 區域分布中熱銷 SKU 的「件數」定義是什麼。 | 待確認 |  | 件數要看「過去 14 天實際賣最多」，還是維持「預估未來 14 天會賣多少」？ | LINE 9/29、9/30（請再講簡單）；目前是預估值
34 | 會員智慧分群／RFM 分群 | 2026/06/15 | 晴安 | RFM 設定試算的各維度分數，R、F 單位有錯，圖表可能有問題。 | 待確認 | 待查 | RFM 設定試算的 R、F 單位目前是否正確？ | 6/15 測試問題文件；6/16 已修分布圖（0d1370e），單位部分查無明確紀錄
35 | 會員智慧分群／RFM 分群 | 2026/06/15 | 晴安 | 分群頁的三維度落點圖拿掉。 | 已完成 | 2026/06/16 |  | 6/15 測試問題文件；commit 62bef8d
36 | 會員智慧分群／RFM 分群 | 2026/09/16 | 晴安 | 沒有 AI 文案生成權限時，智慧分群的「生成文案」要有提醒。 | 待確認 |  | 沒有文案權限時，按鈕要直接隱藏，還是顯示但提示沒有權限？ | LINE 9/16；AI 當日回問，尚未得到答覆
37 | 會員智慧分群／RFM 分群 | 2026/09/24 | 芝婷 | 門市帳號的智慧分群應只統計所屬門市會員。 | 已完成 | 2026/09/24 |  | LINE 9/24；commit 6433932
38 | 會員智慧分群／RFM 分群 | 2026/09/29 | 晴安 | 分群名單下方的「下載名單」隱藏，不讓使用者下載。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | LINE 9/29、9/30 會議；commit 5f2bce2（9/29）、52cc499（9/30 下載僅留管理者）
39 | 會員智慧分群／RFM 分群 | 2026/09/29 | 晴安 | 分群名單的「名單欄位」只出現標籤，看不懂。 | 已完成 | 2026/09/29 |  | LINE 9/29；該格是下載檔欄位說明，已隨下載功能一併移除
40 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/06/15 | 晴安 | 客戶標籤呈現方式參考 RFM 分群樣式，改用欄位卡片呈現。 | 已完成 | 2026/06/16 |  | 6/15 測試問題文件；commit 70ce50a
41 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/06/15 | 晴安 | 多個標籤可組成群組（例如有錢＋男生＋金牛座），行銷活動以群組為對象。 | 已完成 | 2026/06/16 |  | 6/15 測試問題文件、6/15 會議（列為最優先）；客群群組功能 commit fd60ca1～d2b855a
42 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/07/30 | 震旦 | 官網瀏覽足跡標籤：會員瀏覽 APPLE／OPPO／SAMSUNG／SHARP 等品牌超過 5 秒即貼標，並可看名單。 | 待確認 | 待查 | 官網瀏覽標籤需要商城埋碼資料，是否列入本期範圍？商城埋碼是否已上線？ | 7/30 震旦儀表板問題-2 文件；查無對應的修改紀錄
43 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/09/02 | 晴安 | AI 推薦標籤按「應用」會跳出錯誤訊息。 | 已完成 | 2026/09/02 |  | 0902 震旦回饋第 6 項；commit 3e1cbf0
44 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/09/15 | 晴安 | 客戶標籤無法載入資料。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15（18:24、18:38 兩次）；commit 6c6fe1e
45 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/09/16 | 晴安 | 為什麼一定要有「分群評分設定」權限才看得到客戶標籤。 | 已完成 | 2026/09/16 |  | LINE 9/16；commit 98eef7f
46 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 門市帳號在客戶標籤頁只能檢視，不能新增或編輯。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | 9/30 會議；commit 52cc499
47 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/10/01 | 晴安 | 新增客戶標籤的「值」只留品牌名稱。 | 已完成 | 2026/10/01 |  | LINE 10/1；commit d2dd3e2
48 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/10/01 | 晴安 | 要能標出買過 OPPO 手機或 OPPO 配件的會員，並可細分到機型。 | 已完成 | 2026/10/01 |  | LINE 10/1（多則合併）；新增曾購買品牌／品類／機型／品名條件，commit 8a92ea7、d113b6b
49 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/10/01 | 晴安 | 品牌篩選與時間區間分開選，時間可自訂（例如 2020～2022）。 | 已完成 | 2026/10/01 |  | LINE 10/1；commit 19b7b09
50 | 客戶標籤／客群群組 | 2026/10/07 | 震旦（晴安轉交） | 標籤人數要分別列出有手機號碼與有 Email 的人數，並判斷是否有效。 | 待確認 |  | Email 填「NO」「無」這類的，直接當作沒有 Email 嗎？ | 10/7 回饋文件第 5 項
51 | 流失預警 | 2026/06/15 | 晴安 | 流失預警、換機潛力改名「行銷劇本」，並接上後續行銷動作流程。 | 待確認 | 待查 | 目前已有「旅程編排」可設定自動化流程，名稱是否仍要改為「行銷劇本」？ | 6/15 測試問題文件與 6/15 會議；改名查無紀錄
52 | 流失預警 | 2026/09/24 | 晴安 | 流失預警、換機潛力名單，店長只能看自己門市。 | 已完成 | 2026/09/24 |  | LINE 9/24；commit 8e4b4aa（換機潛力同步）
53 | 流失預警 | 2026/09/29 | 晴安 | 流失預警規則請用白話條列；第 3、4 點哪個優先。 | 說明非錯誤 | 2026/09/29 |  | LINE 9/29；兩點是同一套計算的兩個步驟
54 | 流失預警 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 流失定義改為手機最後購買超過兩年才列入流失風險。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | 9/30 會議與業主；commit 1d98412
55 | 流失預警 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 流失門檻是否依品類區分（配件一年、家電三年）。 | 待確認 |  | 流失門檻要依品類分（配件 1 年、家電 3 年），還是統一 2 年？ | 9/30 會議，目前統一兩年
56 | 流失預警 | 2026/10/07 | 震旦（晴安轉交） | 能否直接對流失高風險的顧客做行銷活動。 | 處理中 |  |  | 10/7 回饋文件第 6 項；晴安 10/14 確認要做：高風險名單可建成客群發簡訊／EDM
57 | 流失預警 | 2026/10/07 | 震旦（晴安轉交） | 高風險顧客人數與智慧分群人數對不上。 | 說明非錯誤 | 2026/10/14 |  | 10/7 回饋文件第 7 項；流失模型與 RFM 分群是兩種口徑
58 | 流失預警 | 2026/10/07 | 震旦（晴安轉交） | 流失高風險的顧客卻又是「有望客」，如何定義。 | 待確認 |  | 「有望客」要不要改成最近一年內有消費才算？ | 10/7 回饋文件第 8 項
59 | 換機潛力 | 2026/09/02 | 晴安 | 合約到期日有過期才顯示負數（2028 年的合約卻顯示負數）。 | 已完成 | 2026/09/02 |  | 0902 震旦回饋第 2 項；commit 3e1cbf0
60 | 換機潛力 | 2026/09/15 | 晴安 | 編輯權限裡沒有換機潛力可以控制。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；commit 6b3e52d
61 | 換機潛力 | 2026/09/15 | 晴安 | 門市店長已取消換機潛力權限，功能卻還是出現。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；commit 310867d
62 | 換機潛力 | 2026/09/24 | 晴安 | 帳號 C638 換機潛力人數是否真的是 0。 | 說明非錯誤 | 2026/09/24 |  | LINE 9/24；查核屬實，該店最高機率 49%
63 | 換機潛力 | 2026/09/29 | 晴安 | 會員購買歷程不列出訂金、沖訂金、配件。 | 已完成 | 2026/09/29 |  | LINE 9/29；commit fde647e
64 | 換機潛力 | 2026/10/07 | 震旦（晴安轉交） | 匯出只有畫面上的筆數，筆數太少，匯出內容沒有意義。 | 待確認 |  | 換機潛力名單要開放整份匯出嗎？開放給哪些角色、手機號碼要不要遮？ | 10/7 回饋文件第 9 項
65 | 跨品類推薦 | 2026/09/02 | 晴安 | 跨品類推薦功能好像沒有做，找不到在哪裡點。 | 已完成 | 2026/09/02 |  | LINE（文件群）9/2；commit 1f21d62
66 | 跨品類推薦 | 2026/09/15 | 晴安 | 跨品類推薦壞了。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；commit 9f3fcb6
67 | 跨品類推薦 | 2026/09/15 | 晴安 | 權限控制沒有跨品類推薦可以開關。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；commit cc264c8
68 | 跨品類推薦 | 2026/09/15 | 晴安 | 跨品類推薦頁沒有可以操作的地方。 | 說明非錯誤 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；此頁定位為情報看板，可切換品類組合
69 | 跨品類推薦 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 跨品類推薦開放門市帳號檢視。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | 9/30 會議；commit 52cc499（只計算本店會員）
70 | 會員查詢／顧客查詢 | 2026/09/15 | 晴安 | 店員查詢會員輸入原因之後不能送出。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；commit 2a4e7f6
71 | 會員查詢／顧客查詢 | 2026/09/29 | 晴安 | 會員查詢可以查到其他門市的會員，須限定權限內門市。 | 已完成 | 2026/09/29 |  | LINE 9/29；commit 5f2bce2
72 | 門市服務紀錄 | 2026/09/02 | 晴安 | 門市服務紀錄看不到已登打的紀錄內容。 | 已完成 | 2026/09/02 |  | LINE（文件群）9/2；commit 5c6b214
73 | 門市服務紀錄 | 2026/09/15 | 晴安 | 新增門市服務紀錄後，去哪裡看紀錄。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；側欄改導列表頁，commit 6d9c0aa、10e230f；同日修好維修／退換類型無法送出（2a4e7f6）
74 | 門市服務紀錄 | 2026/09/15 | 晴安 | 新增服務紀錄是否只限目前的會員。 | 說明非錯誤 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；業主確認只限會員，不能自行新增顧客
75 | 門市服務紀錄 | 2026/09/29 | 晴安 | 門市帳號只能看自己門市的紀錄，進入時直接預設該店。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | LINE 9/29、9/30 兩次；commit fde647e、70213e3
76 | 行銷活動／AI 文案生成 | 2026/06/15 | 晴安 | AI 文案的 EDM 沒有抓到建議的文字。 | 已完成 | 2026/06/17 |  | 6/15 測試問題文件；commit 87bdef8（依修改內容對應）
77 | 行銷活動／AI 文案生成 | 2026/06/15 | 晴安 | AI 文案生成前要加入網路查找，先理解產品特點。 | 已完成 | 2026/06/17 |  | 6/15 測試問題文件與 6/15 會議；commit e79b0c9
78 | 行銷活動／AI 文案生成 | 2026/06/15 | 晴安 | 行銷活動透過對話提供目標分群建議。 | 已完成 | 2026/07/15 |  | 6/15 測試問題文件與 6/15 會議；commit 8b205d4（AI 選客群）
79 | 行銷活動／AI 文案生成 | 2026/06/15 | 晴安 | 埋碼追蹤（與 Cyberbiz 洽談中）。 | 已完成 | 2026/06/24 |  | 6/15 測試問題文件；GTM 串接 commit aafb430、4ab500f
80 | 行銷活動／AI 文案生成 | 2026/08/20 | 震旦（晴安轉交） | AI 文案要能編輯文字大小、顏色、粗細、超連結（富文本）。 | 已完成 | 2026/08/31 |  | 8/20 回饋文件；commit 0e541f9
81 | 行銷活動／AI 文案生成 | 2026/09/02 | 晴安 | EDM 測試發送要可以一次發給多人。 | 已完成 | 2026/09/02 |  | 0902 震旦回饋第 1 項；commit 1b53afd
82 | 行銷活動／AI 文案生成 | 2026/09/15 | 晴安 | 門市店長已開啟生成文案權限，使用時仍會被自動登出。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；commit 2a2b7c1
83 | 行銷活動／AI 文案生成 | 2026/09/15 | 晴安 | AI 生成的文案能否讓所有有權限的帳號共用（從草稿庫匯入）。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；commit e2dbb93
84 | 外部聲量 | 2026/06/15 | 震旦（6/15 會議） | 外部聲量圖表要能點擊，查看單一產品的詳細輿情。 | 已完成 | 2026/07/02 |  | 6/15 會議紀錄；commit e7d9f02
85 | 外部聲量 | 2026/06/15 | 震旦（6/15 會議） | 爬取 Dcard 資料是否有法律風險，若違法應移除。 | 待確認 |  | Dcard 資料是否保留？是否需要法務確認？ | 6/15 會議紀錄；目前仍有 Dcard 採集
86 | 外部聲量 | 2026/06/15 | 震旦（6/15 會議） | 外部聲量 LLM 分析成本，未來改用客戶提供的 API Key。 | 待確認 |  | 外部聲量的 AI 分析費用是否改用震旦自己的 API Key？ | 6/15 會議紀錄；查無對應修改
87 | 外部聲量 | 2026/07/30 | 震旦 | 增加 FB 及 Threads 爬文（8/20 提供 14 個 FB 社團）。 | 待確認 |  | FB 公開社團採集需付費服務（約每千筆 US$1.5～2.6），震旦是否同意？Threads 是否仍需要？ | 7/30 文件、8/20 回饋文件；8/31 完成 FB 試作（e7bc5de），因 IP 限制需付費；8/31 已請 Maxsam 詢問震旦
88 | 競業行情 | 2026/07/30 | 震旦 | 新增競業行情：傑昇通訊手機現金報價與震旦銷售底價比對。 | 已完成 | 2026/08/07 |  | 7/30 震旦儀表板問題-2 文件；commit 4dc58bd、4e2e979
89 | 競業行情 | 2026/08/20 | 震旦（晴安轉交） | 部分機型抓不到 ERP 售價檔資料。 | 已完成 | 2026/09/07 |  | 8/20 回饋文件；震旦 9/4 修好售價 API，9/7 匯入全售價資料（953fb2a）
90 | 競業行情 | 2026/08/20 | 震旦（晴安轉交） | 比價機種抓 ERP 售價生效日往前半年內的商品。 | 已完成 | 2026/08/31 |  | 8/20 回饋文件；業主 8/31 決定全數比價並標記停售，commit 47b3952、2c5e058
91 | AI 智慧代理 | 2026/09/08 | 晴安 | 系統 AI Agent 成分太少（期中委員提醒），要做 AI 智慧代理主控台。 | 已完成 | 2026/09/09 |  | LINE 9/8；行銷與補貨兩個代理，commit f474f79～1bbbd97，操作手冊 v11
92 | AI 智慧代理 | 2026/09/09 | 逼逼（季河） | 補貨代理的補貨天數要讀各門店設定，邏輯要與平台一致。 | 已完成 | 2026/09/09 |  | LINE 9/9；commit abc9a5a、26fc8c9
93 | AI 智慧代理 | 2026/09/09 | 逼逼（季河） | 「查看採購報表」是空的；產生採購單要寫入平台既有補貨報表。 | 已完成 | 2026/09/09 |  | LINE 9/9；commit dc01bc0
94 | AI 智慧代理 | 2026/09/09 | 逼逼（季河） | 對話視窗與主動提醒跑版、聊天圈拿掉、測試站橫幅加關閉、補貨 KPI 同品項重複。 | 已完成 | 2026/09/09 |  | LINE 9/9（多則合併）；commit d888721、8b50318、e11c39d、ae74ecb
95 | AI 智慧代理 | 2026/09/15 | 晴安 | 正式站 AI 智慧代理是空的，能否手動觸發。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；已手動觸發產出建議
96 | AI 智慧代理 | 2026/09/15 | 晴安 | 選單的 Campaign KPI、Replenishment KPI 要改中文。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15（14:34、17:13 兩次）；commit f68bf18、6b3e52d
97 | AI 智慧代理 | 2026/09/15 | 晴安 | AI 智慧代理的今日補貨建議沒有內容。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；庫存快照未每日更新，commit be6941f
98 | AI 智慧代理 | 2026/09/15 | 晴安 | AI 代理功能在權限設定裡沒有可以控制的項目。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；commit 6b3e52d
99 | AI 智慧代理 | 2026/09/15 | 晴安 | 在補貨建議按「產生採購單」後，補貨核可清單沒有東西。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；commit 8549baa
100 | 營收數據／ERP 資料介接 | 2026/06/15 | 震旦（6/15 會議） | 改用客戶真實資料驗證 AI 分析能力（當時多為模擬資料）。 | 已完成 | 2026/08/28 |  | 6/15 會議紀錄；8/24 震旦正式 API 上線，8/28 起匯入正式與歷史資料
101 | 營收數據／ERP 資料介接 | 2026/06/15 | 震旦（6/15 會議） | EC 商城與 ERP 貨號不一致，需人工對應。 | 不處理 |  |  | 6/15 會議紀錄；保留「商品編號對應」人工對應，建議震旦從源頭維護
102 | 營收數據／ERP 資料介接 | 2026/09/03 | 晴安 | 門市營收與 ERP 數字不一致（系統漏計非會員與未同步會員的訂單）。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | LINE 9/3、9/23（謝總、芝婷、晴安）、9/30 會議多次提出；commit 8ad1269，9/29 ERP 營收與系統一致
103 | 營收數據／ERP 資料介接 | 2026/09/23 | 晴安 | 羅東公正店營收：系統 407,220 與震旦報表 402,096 差 5,124。 | 待確認 |  | 請震旦資訊確認：訂單 API 是否會傳退貨與作廢單據？ | LINE 9/23；API 給的是毛額，震旦報表扣了退機／沖銷；與 9/30 會議「退貨及作廢單」合併
104 | 營收數據／ERP 資料介接 | 2026/09/29 | 晴安 | ERP 只回傳有變動的品項，系統無法分辨賣完還是沒變動。 | 待確認 |  | 商品賣完時，ERP 能否回傳數量 0？ | LINE 9/29、9/30 會議；影響補貨建議
105 | 營收數據／ERP 資料介接 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 確認 9 月缺漏的 194 筆單號；9/29～30 ERP 有、系統沒收到的單據。 | 待確認 |  | ERP 未傳入的單據（明細已寄出）何時補傳？ | 9/30 會議；10/1 產出未傳入明細，Maxsam 10/14 已發信給震旦資訊與總監
106 | 營收數據／ERP 資料介接 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 確認 ERP 營收計算定義（是否含稅、排除哪些代碼）。 | 待確認 |  | ERP 營收口徑：含不含稅？哪些代碼不算營收？ | 9/30 會議
107 | 營收數據／ERP 資料介接 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | D011 中崙門市自 9/1 起沒有訂單資料傳入。 | 待確認 |  | 請震旦資訊確認 D011 中崙門市 9/1 起沒資料的原因。 | 9/30 會議
108 | 營收數據／ERP 資料介接 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 每日重新擷取近幾日資料，避免補登單據漏抓。 | 處理中 |  |  | 9/30 會議待辦；是否已上線待查
109 | 營收數據／ERP 資料介接 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 建立雙方技術對接窗口。 | 待確認 |  | 雙方技術對接窗口由誰擔任？ | 9/30 會議
110 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/02 | 晴安 | 管理者可以調整左側選單的排序，套用到全平台。 | 已完成 | 2026/09/02 |  | 0902 震旦回饋第 7 項；選單管理 commit 4b2d149
111 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/11 | 晴安 | 建門市帳號時少了 D053 台中進德店（新展店）。 | 已完成 | 2026/09/11 |  | LINE（文件群）9/11；commit cdc4a78
112 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/15 | 晴安 | 權限設定畫面出現英文代碼 pages.admin.roles.menu.store_interactions。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；commit 6b3e52d
113 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/15 | 晴安 | 會員智慧分群、觸達偏好、服務紀錄明明有權限，卻一直出現無權限訊息。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15（18:38、22:51 兩次）；commit 6c6fe1e
114 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/15 | 晴安 | 門市帳號登不進去。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；測試時密碼被覆蓋，當日已告知可用密碼
115 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/15 | 晴安 | 權限關掉的功能直接隱藏，不要顯示「無法載入資料」或 403 畫面。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | LINE 9/15、9/30 會議；commit 885841e（9/15）、52cc499（9/30 選單隱藏）
116 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/15 | 晴安 | 檢查所有帳號是否符合對應的權限功能，包含能否登入。 | 已完成 | 2026/09/15 |  | LINE 9/15；完成 13 角色 × 25 頁權限檢查
117 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/23 | 晴安 | 門市列表沒有經銷商。 | 已完成 | 2026/09/23 |  | LINE 9/23；新增門店匯入，34 家經銷已匯入，commit 5a64d09
118 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/23 | 晴安 | 會員要依門店歸屬（首購門店；沒購買紀錄歸總店；純電商另一類）。 | 已完成 | 2026/09/23 |  | LINE 9/23；commit 7f469b5、4cf3828
119 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/23 | 晴安 | admin 帳號在正式站登不進去。 | 已完成 | 2026/09/23 |  | LINE 9/23；正式站跨網域設定修正
120 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/23 | 晴安 | 測試帳號不要用個人英文名，帳號密碼改用通用的。 | 已完成 | 2026/09/23 |  | LINE 9/23
121 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/23 | 晴安 | 已指定門市的帳號，資料權限畫面卻顯示全站。 | 已完成 | 2026/09/23 |  | LINE 9/23；commit c7867a7
122 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/23 | 晴安 | 門市區域分錯（北部出現高雄林森店、嘉義店）。 | 已完成 | 2026/09/23 |  | LINE 9/23；修正 25 家門店區域
123 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 所有門市下拉選單改依門市名稱筆畫排序。 | 已完成 | 2026/09/30 |  | 9/30 會議；commit 3e056f0
124 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/09/30 | 震旦（9/30 會議） | 門店分類（門市營運部／賣場營運部／經銷）對不上，ERP 無此欄位。 | 已完成 | 2026/10/01 | 門店分類中幾個單位的歸類是否正確，請震旦確認。 | 9/30 會議；震旦 RD 10/1 回覆 API 無法增加；改為系統「門店分類設定」自行維護，commit 70c1991
125 | 權限／帳號／門店設定 | 2026/10/02 | 晴安 | 匯出門市帳號開通清單（門市名稱、建立日期、登入次數）。 | 已完成 | 2026/10/02 |  | LINE 10/2；Excel 已提供

## 統計
功能模組 | 總數 | 已完成 | 未完成 | 其中：處理中 | 其中：待確認 | 說明非錯誤 | 不處理
儀表板／執行摘要 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
AI 對話 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
銷售預測 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
補貨建議 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
庫存預警 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
區域分布（區域需求儀表板） | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
會員智慧分群／RFM 分群 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
客戶標籤／客群群組 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
流失預警 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0
換機潛力 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
跨品類推薦 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
會員查詢／顧客查詢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
門市服務紀錄 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
行銷活動／AI 文案生成 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外部聲量 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
競業行情 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AI 智慧代理 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
營收數據／ERP 資料介接 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1
權限／帳號／門店設定 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 125 | 93 | 25 | 3 | 22 | 6 | 1
說明：未完成＝處理中＋待確認；資料統計至 2026/10/14。