## 系統待辦
數據驅動計畫（震旦）系統待辦清單 2026-10-15
項次 | 類別 | 事項說明 | 負責方 | 期限 | 狀態 | 完成日期 | 備註 | 對照 10/14 追蹤清單
1 | 銷售預測 | 門市帳號登入時，於全公司熱銷排行下方新增「本門市熱銷排行」（手機／家電前 50、配件前 100），以全國預測依各店歷史銷售占比分配 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | commit 6d4116a | #19（原待確認）
2 | 銷售預測 | 熱銷排行改為手機、家電前 50，配件前 100，並依類別分開 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-13 | 會中確認已上線 | #18
3 | 庫存預警 | 庫存即時預警新增門市下拉選單及品號／品名搜尋 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-13 | 會中確認已上線 | #30
4 | 庫存預警 | 庫存即時預警比照銷售預測，新增手機／配件／家電類別篩選頁籤 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | commit 6d4116a | 新增
5 | 庫存預警 | 品號／品名搜尋依 ERP 機型欄位比對；請確認機型建檔用字（例：iPhone 18） | 震旦通訊 | — | 待震旦確認 |  | 13:42–14:56 | 新增
6 | 庫存預警 | 確認當日核可配貨 130 餘筆後，次日「未處理庫存預警」142 筆是否下降 | 震旦通訊 | 10/16 | 待震旦確認 |  | 庫存每日更新一次，約落後一天 | 新增
7 | 流失預警 | 高風險名單一鍵建立客群；客群群組新增「流失風險 高／中／低」條件，可發簡訊／EDM | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-14 | 會中說明；選類別時客群不含類別條件 | #56
8 | 流失預警 | 「高風險顧客」卡片右上新增「下載全部高風險顧客名單（CSV）」按鈕，供門市使用 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | commit 5f90a13、e7d4536（防公式注入）；門市限自己門市、姓名手機隱碼，個資範圍待業主最終確認 | 新增（相關 #64）
9 | 流失預警 | 整理流失、有望客、冠軍客等分群目前之判斷因子（年資、最近消費時間等）提供總監 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | 已提供《分群判斷因子說明_20261015.docx》 | #58
10 | 流失預警 | 依季河資訊提供之判斷因子，提出符合需求之定義調整 | 震旦通訊 | — | 待震旦確認 |  | 收到後據以調整模型參數 | #58
11 | 行銷活動 | 建立活動選客群後，預估人數後以括號顯示有效 Email（EDM）或有效手機門號（SMS）人數 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | commit 974d67d | 新增（相關 #50）
12 | 客戶標籤 | 客戶標籤卡片顯示有效 Email 與有效手機人數 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | commit 974d67d | #50（原待確認）
13 | 客戶標籤 | 客戶標籤新增「編輯」功能（例：修改標籤代號） | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | commit 974d67d | 新增
14 | 客戶標籤 | AI 推薦標籤「採用並貼標」出現錯誤（品類代碼 PHONE 不在允許清單） | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | commit c148b92 | 新增（同類 #43 曾修正）
15 | 客群群組 | 客群條件「任一符合／全部符合」說明 | 季河資訊 | — | 說明非錯誤 | 2026-10-15 | 34:50–36:10 | 新增
16 | AI 審核 | AI 審核佇列「拒絕」無法執行 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | 會中確認已修復 | 新增
17 | AI 審核 | 拒絕後確認儀表板「待裁決 AI 內容」（32 筆）是否同步減少，未更新即修正 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | commit 972ceb1 | 新增
18 | 儀表板 | 查明「目標達成率」+164.5% 之目標與基期設定 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | 10 月未設目標，系統暫用每日 120 萬 × 已過天數（10/15＝1,800 萬），本月營收約 2,961 萬 ÷ 1,800 萬 ≈ 164.5%；系統無「基期」欄位 | 新增
19 | 儀表板 | 開放欄位維護總部及各門市目標與基期；「去年同期成長」維持系統自動計算 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | commit 972ceb1；「基期」欄位需另行決定是否新增（需改資料表） | 新增
20 | 儀表板 | 提供總部及各門市目標數字與基期 | 震旦通訊 | — | 待震旦確認 |  |  | 新增
21 | 帳號／使用紀錄 | 重新開啟帳號操作紀錄（點選、新增、修改、刪除）功能 | 季河資訊 | 會後 | 已完成 | 2026-10-15 | commit 972ceb1、e7d4536 | 新增
22 | 帳號／使用紀錄 | 門市登入統計：可查各門市每日登入情形並匯出週統計表 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | commit 972ceb1 | 新增（相關 #125）
23 | 營收數據 | 作廢／退貨 API 規格書提供震旦資訊 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | Maxsam 轉交震旦資訊 | 新增（相關 #105）
24 | 營收數據 | 依規格書提供作廢／銷退異動介面，並回覆規格書所列 10 項待確認事項 | 震旦資訊 | — | 待震旦確認 |  | 21:05–22:31 | 新增
25 | 營收數據 | 確認 ERP 營收口徑（銷項稅額不計入、其他排除代碼） | 震旦通訊 | — | 待震旦確認 |  | 會中確認銷項稅額不計入營收 | #106
26 | 營收數據 | ERP 補登單漏抓修正（每日回抓並全量比對）及 8/1 起 244 張補登單回補 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | 會中未討論 | 新增（相關 #105）
27 | 營收數據 | ERP 商品主檔每日自動同步，新品 SKU 自動納入 | 季河資訊 | — | 已完成 | 2026-10-15 | 會中未討論 | 新增
28 | 計畫 KPI | 提供「震旦 KPI 清單」予震旦通訊，並列出自訂指標所需佐證資料 | 專案窗口（晴安） | — | 待辦 |  | 52:20–52:37、55:57–56:24 | 新增
29 | 計畫 KPI | 提供 2025/8/21–2025/11/20 營收資料；本年度先提供 2026/8/21–9/30，10 月結束後補 | 震旦通訊 | — | 待震旦確認 |  | 營收成長、帶動消費金額 KPI | 新增
30 | 計畫 KPI | 低碳化指標佐證：ePoster 中租租賃合約、付款紀錄、門市展示照片；導入前後紙本 DM 印製請款單及分配紀錄 | 震旦通訊 | — | 待震旦確認 |  | 安裝簽收單不需附 | 新增
31 | 計畫 KPI | 建立模擬資料庫：與正式環境完全切開（正式環境照常運作）；品項同現行、消費紀錄模擬並與 ERP 脫鉤，以呈現 KPI 目標（如準確率 80%、採納率 70% 以上），供期末審查演示；審查前新品需另行補入 | Maxsam | 期末審查前 | 待辦 |  | 61:22–73:30；晴安 16:30 指定 Maxsam | 新增
32 | 計畫 KPI | 模擬資料起始時點與灌資料細節，與總監會後討論 | Maxsam、震旦通訊 | 會後 | 待辦 |  | 73:14–73:24 | 新增
33 | 計畫行政 | 展店計畫如需變更，提供最新訊息 | 震旦通訊 | — | 待震旦確認 |  |  | 新增
34 | 計畫行政 | 更新就業人數名單（女性尚差兩位） | 震旦通訊 | — | 待震旦確認 |  |  | 新增
35 | 計畫行政 | 提供投資金額憑據（新門店裝修等） | 震旦通訊 | 下週 | 待震旦確認 |  |  | 新增
說明：「對照 10/14 追蹤清單」欄的 # 為《OMO回饋追蹤清單_20261014》編號；「新增」為本次會議新出現之項目。
綠色底色＝已完成上線