亞瑟（Acer）新舊系統
一次性遷移（Big-Bang Migration）SOP

版本：v3  ｜  日期：2026-09-03
作者：Dispatch 開發團隊
本文件取代 v2；核心差異：ETL 從 pgloader 改為兩支 Python 腳本。

# 1. 執行摘要

本 SOP 定義亞瑟（Acer）新舊系統的一次性（big-bang）遷移方案：訂定一天服務中斷窗口，在窗口內完成資料 dump-restore、驗證、切換，遷移完成後舊 .NET Framework 系統即刻下線，不保留雙寫或雙讀路徑。

關鍵決策（業主拍板）

放棄 v1《定期拋轉相容》的階段性並存方案，也不採 v2 的 pgloader ETL 工具鏈。

實作最簡化：兩支 Python 腳本 — dump_mssql_to_json.py + import_json_to_pg.py。

採一次性 downtime 遷移；預估 6–8 小時服務中斷（建議週日凌晨窗口）。

遷移日當天完成新系統上線後，同日 deploy 六大類 legacy compat code 移除 commit。

僅一個租戶（EnterpriseID），不是 SaaS，因此不需要 rolling / canary。

與 v2 差異

ETL 從 pgloader 改為 Python 腳本 — 業主可讀、可 patch、無外部工具相依。

下載時程從 8h 縮到 6-8h（JSON 中介格式避免 pgloader 隱式 type mapping 除錯回合）。

開發工期從 4 週縮到 3 週（省去 pgloader load 檔調校 / dry-run 三次的功夫）。

# 2. 遷移日規劃

## 2.1 遷移窗口選擇

挑選原則：

避開月底結算（每月 25 日至次月 5 日）— 亞瑟月結、薪資、契約成本計算集中此段。

避開客戶重大活動：教育訓練、稽核、內部大會。遷移前 2 週再向客戶重複確認。

挑週末凌晨（週六 23:00 – 週日 07:00）— 派工類流量最低、且遇問題有週日全天緩衝。

避開國定假期前後一週（人力調度異常）。

候選日期（供業主圈選）：

2026-10-11（日）00:00 – 08:00 — 首選

2026-10-18（日）00:00 – 08:00 — 次選

2026-11-08（日）00:00 – 08:00 — 備選（跨月太近月結，末選）

## 2.2 通知時程表

| 時間點 | 對象 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| D−21 | 業主 IT + PM | 遷移日正式書面通知；請客戶排除稽核／訓練。 |
| D−7 | 所有使用者 | 系統內公告條 + email 通知遷移窗口與影響。 |
| D−1 18:00 | 所有使用者 | 第二次提醒 + 影響時段再確認。 |
| D0 −30 min | 所有使用者 | 系統廣播「30 分鐘後進入維護」；停止新工單建立。 |

# 3. 準備工作（遷移前 3 週必備）

## 3.1 ETL 兩支 Python 腳本

位置：Acer_Cleaning/scripts/dump_mssql_to_json.py 與 import_json_to_pg.py

dump_mssql_to_json.py

功能：連 SQL Server EnterpriseDB，把 105 張 base table 逐張 streaming dump 成 <table>.json。

依賴：pymssql（優先）或 pyodbc。相依套件：pip install pymssql（或 pyodbc）。

記憶體：streaming 寫檔，O(1) 記憶體 — 千萬 row 大表可安全跑。

型別處理：datetime → ISO、Decimal → 字串（保精度）、binary → base64、UUID → 字串、bit → bool。

錯誤處理：單表 fail 寫入 errors.log 繼續下一張；SIGINT 優雅退出。

產出：<output-dir>/<table>.json + manifest.json（含每表 row 數，供 import 端對數量）。

python3 scripts/dump_mssql_to_json.py \
  --host acer-sql.example.com --port 1433 \
  --db EnterpriseDB --user acer_ro \
  --password "$MSSQL_PASSWORD" \
  --output-dir /var/data/acer_dumps

import_json_to_pg.py

功能：讀 <input-dir>/*.json，逐表 batch insert 進 PostgreSQL（psycopg2 execute_values）。

依賴：psycopg2-binary。相依套件：pip install psycopg2-binary。

FK 順序：--order-file 一行一 table、父在前子在後；未列的 alphabetical fallback。

Sequence 重設：import 完自動對 identity / serial 欄位跑 setval，避免下次 insert 撞 PK。

Truncate 選項：--truncate 前先清空目標表（RESTART IDENTITY CASCADE）。

驗數：跑完對照 dump 端 manifest.json 的 row count，不一致 exit 1。

export PG_URL='postgresql://acer_rw:'"$PG_PASSWORD"'@pg-host:5432/acer_prod'
python3 scripts/import_json_to_pg.py \
  --pg-url "$PG_URL" \
  --input-dir /var/data/acer_dumps \
  --order-file scripts/fk_order.txt \
  --truncate

⚠ 兩支腳本的密碼絕不 hardcode，一律由 CLI 或 env（MSSQL_PASSWORD / PG_URL）傳入。

## 3.2 Schema 對照表

亞瑟舊 EnterpriseDB 共約 105 張舊表（S_/hr_/C_/fm_/P_ 前綴）。新系統 PostgreSQL schema 包含這 105 張舊表 + 47 張 CS_* 新表（耗材／合約成本中心）。逐張表填寫 3 類欄位：

Rename 對照（舊表名 → 新表名，舊欄名 → 新欄名）— 若無 rename，dump/import 使用同名。

Type 變更（VARCHAR → TEXT、DATETIME → TIMESTAMPTZ、BIT → BOOLEAN 等）。

Drop / Merge / Split（遷移日執行；平時新系統已能容忍舊 schema）。

⚠ CS_* 新表為新系統獨有，舊 DB 不存在 — 遷移只需 create empty；正式資料由業務新產生。

模板見附錄 A；rename 對照可產成 --table-map JSON 給 import 腳本用。

DBA + 業主 IT 聯窗需在 D−14 前完成填表並 sign-off。

## 3.3 FK 順序決定

import 時父表必須先進，否則 FK constraint 會擋。建議 fk_order.txt 大方向：

# scripts/fk_order.txt
AspNetUsers
S_Enterprise
S_Roles
S_Function
S_UserInfo
hr_Employee
hr_Department
hr_Holiday
C_Customer
C_Contract
P_Project
P_ProjectWorker
P_ProjectVisit
fm_Queries
fm_Answer
S_EventLog
# ... 其餘 90 張表依 dependency 補齊；未列者 alphabetical fallback

實務作法：先跑一次 import 不帶 order-file，用 FK error 訊息倒推順序，補到 fk_order.txt。

極端保險：--defer-fk 開關（session_replication_role='replica'）在 import 期間停 FK 檢查；適合 dry-run 抓其他問題用，不建議 D0 上線使用。

## 3.4 Sequence 重設

import 完成後 import_json_to_pg.py 會自動掃 information_schema.columns 找出所有 identity / serial 欄位，對每一個跑：

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('<table>', '<col>'),
              COALESCE((SELECT MAX(<col>) FROM <table>), 1));

驗證：import 完後 psql 抽測 3-5 張含 identity 欄位的表：

-- 舉例：AspNetUsers.rid（假設是 identity）
INSERT INTO asp_net_users (name, email) VALUES ('test', 't@t');
-- 應成功且新 rid = MAX(rid)+1；若跳號或 duplicate key 表示 setval 沒生效。

## 3.5 備份與 rollback 資產

D−1 22:00：SQL Server 全備份（.bak）→ 上傳離線儲存 + 至少 2 份副本。

D0 23:45：進入 read-only 前再做一次差異備份（catch 最後幾筆交易）。

備份保留至少 6 個月，供資料稽核／稅務回溯／客戶爭議調閱使用。

舊 .NET 部署 image（IIS site + web.config）打包 tar，D−7 前歸檔。

舊 DB server VM snapshot（若為虛擬機）— 遷移完成 D+7 前不刪。

## 3.6 Dry-run 演練（D−7 前必做）

把 D−7 拉的 SQL Server snapshot 全量 restore 到 staging PG。

跑 dump + import + 驗證 + smoke test，全流程需 < 6 小時（實際遷移日的 80%）。

若 dry-run 超時或驗證失敗 → 延後遷移日、修腳本後重跑 dry-run。

⚠ 無 dry-run 完成 sign-off 禁止進入 D0；此為 no-go 硬條件。

# 4. 遷移日 SOP（Sun 00:00 – 08:00 為範本）

## 4.1 逐步時間表

| 時間 | 動作 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| T−0h (00:00) | 關舊 .NET IIS site；SQL Server DB 進 READ_ONLY；nginx 上維護頁；差異備份 → 離線儲存。 | Ops + DBA |
| T+0:30 | 跑 dump_mssql_to_json.py，dump 全 105 表到 /var/data/acer_dumps。 | DBA |
| T+2:30 | dump 完成，manifest.json check row count。 | DBA + QA |
| T+2:45 | psql 執行 schema.postgres.prisma 產生的空 schema（含 CS_* 47 張新表 create empty）。 | DBA |
| T+3:00 | 跑 import_json_to_pg.py，--truncate 灌入 PG。 | DBA |
| T+4:30 | import 完成 + sequence 重設；跑驗證 SQL（L1 row count / L2 checksum / L3 FK / L4 業務 spot check）。 | DBA + QA |
| T+5:30 | 驗證通過 → 新 code deploy（含 legacy compat 拔除 commit）；pm2 起 dispatch-api、dispatch-web。 | 後端 + Ops |
| T+6:00 | Smoke test 5 個關鍵流程（登入、派工、KPI、報表匯出、耗材下單）。 | QA |
| T+7:00 | nginx 切回 prod；系統廣播「服務恢復」；監控 5xx / p95 15 分鐘。 | Ops |

⚠ 每階段完成必須 Tech Lead 明確 sign-off 才進下一步；任何驗證 fail 立刻進 4.3 Rollback。

## 4.2 值班與聯絡樹

現場：Tech Lead 1、DBA 1、後端 2、前端 1、Ops 1、QA 1（共 7 人 on-site 或 on-call）。

後援：業主 IT 對接窗口 1、業主 PM 1（電話待命）。

決策鏈：Smoke test fail → Tech Lead → 立即通知業主 PM 討論 rollback。

溝通：內部 Slack 專屬頻道；對外只由 PM 出口，避免混亂。

## 4.3 Rollback 觸發條件與程序

觸發條件（任一命中即啟動）：

L1 / L2 驗證任一表差異 > 0（row count 或 checksum）。

L4 業務 spot check 差異 > 0.1%。

Smoke test 出現任一 critical fail（登入失效、派工建立失敗、報表產不出）。

上線後 10 分鐘內 5xx > 5% 且無法即時修復。

遷移總時間預估將超過窗口截止（08:00）。

Rollback 步驟：

01 通知業主 PM，決策 rollback → 通知全體使用者延後遷移。

02 停新系統 pm2 process；nginx 切回 maintenance page。

03 SQL Server 從 READ_ONLY 切回 READ_WRITE；IIS site 重新啟動舊 .NET。

04 舊系統 smoke test 5 個關鍵流程通過即恢復服務。

05 保留 dump JSON + import 錯誤 log + 驗證失敗報告 → 事後根因分析。

06 排訂下次遷移日（至少 D+14，讓修復有充分時間）。

⚠ Rollback 是預期的合理結果，非失敗。目標是「不留 corrupt 資料」，寧可延後、絕不硬上。

# 5. 上線後驗收 checklist

## 5.1 D0 上線 T+2 小時內

每張表 row count = 遷移前 ± 0（dump manifest.json 對照）。

隨機抽 100 rows／表 × 105 表 checksum 逐筆比對通過。

關鍵業務流程通過（登入、派工、KPI 儀表板、報表匯出、耗材下單、契約成本）。

Prod 監控：5xx rate < 1%、p95 latency < 遷移前 1.5×。

AWS S3 舊資料仍可讀（S3_READ_ONLY_LEGACY 拔除前需先驗證所有連結）。

## 5.2 D+1 至 D+7 追蹤

每日 grafana 檢視：error rate、latency、DB connection pool 使用率。

每日彙整客戶回報單，區分 P0（服務中斷）／P1（功能異常）／P2（可延後修）。

D+3：業主 IT 對接窗口確認稽核／財務／薪資功能正常。

D+7：召開遷移回顧會議、產出 lessons learned。

## 5.3 D+14 收尾

確認 7 天內無 P0；有 P0 均已 root-caused + patched。

舊 SQL Server VM snapshot 保留至 D+180；舊 IIS site 可 decommission。

DNS / firewall rule 針對舊系統的 opening 全部關閉。

# 6. Legacy compat code 一次拔 checklist

六大類 compat code 於 D0 部署新系統時一次移除。逐類位置、拔法、驗證方式：

## 6.1 LEGACY_AUTH_ENABLED（DES cookie token）

位置：apps/api/src/auth/legacy/legacy-token.guard.ts、legacy-token.service.ts。

拔法：env 設 LEGACY_AUTH_ENABLED=false；刪除 legacy/ 整個目錄；auth.module.ts 移除 provider 註冊；HybridAuthGuard 改為純 JwtAuthGuard。

驗證：E2E tests/legacy-auth.spec.ts 應失敗（預期）；新的 auth.spec.ts 應通過。

## 6.2 LEGACY_PASSWORD_COMPAT（MD5 / SHA1 密碼）

位置：apps/api/src/auth/password.util.ts 之 compareLegacyMd5 / compareLegacySha1。

拔法：於 D−7 dry-run 完成後跑「一次性 bcrypt 升級腳本」升級所有 MD5/SHA1 hash；D0 部署刪除舊 compare 函式並設 env=false。

驗證：password.util.spec.ts 更新測試；升級腳本輸出「未升級帳號 = 0」。

⚠ 若 D−7 尚有未升級帳號，須在 D0 03:30 驗證階段全部升級完成。

## 6.3 LEGACY_DES_COMPAT / DES_COMPAT_ALGO（DES 加解密）

位置：apps/api/src/common/des.util.ts。

拔法：env 移除 LEGACY_DES_COMPAT 與 DES_COMPAT_ALGO；刪除 des.util.ts；grep -r "des\." apps/ 確認無殘留。

驗證：pnpm typecheck 通過。

## 6.4 S3_READ_ONLY_LEGACY（舊 S3 URL 讀取）

位置：apps/api/src/storage/storage.service.ts 之 fetchLegacyUrl 分支。

拔法：D−7 執行「S3 資料搬遷」— ~2,248 個 fulldot.s3 / oursoft.s3 URL 全數 copy 到自營 bucket，DB URL 一併 rewrite；D0 部署 env 移除。

驗證：storage.service.spec.ts 更新；抽 50 個檔案下載測試通過。

⚠ S3 URL rewrite 是 D−7 前的獨立子專案；若未完成不得進入 D0。

## 6.5 AspNetUsers 表（舊 .NET Identity）

位置：apps/api/src/auth/auth.service.ts 兩段 fallback 查詢。

拔法：ETL 階段將 AspNetUsers 資料合併進 UserAccount；D0 部署後 auth.service.ts 只查 UserAccount；DB 端保留 AspNetUsers 為只讀備份到 D+30 再 drop。

驗證：auth.service.spec.ts 更新；jwt-cross-tenant.spec.ts 通過。

## 6.6 Prisma 舊命名前綴（保留舊命名）

業主決策：舊命名不 rename（縮小 code diff）；PG 版 schema 沿用舊表名 + CS_* 新表。

拔法：刪除 apps/api/prisma/schema.prisma（SQL Server 版）— 只保留 schema.postgres.prisma；dialectQuery 的 sqlserver 分支全數移除；db-dialect.ts 廢除。

驗證：pnpm audit:pg-traps + pnpm audit:reports 全綠；pnpm typecheck 通過。

# 7. 風險評估與應對（Top 5）

| 風險 | 機率 | 衝擊 | 應對 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dump 耗時超過 3 小時（大表 lock） | 中 | 遷移日超時，可能觸發 rollback | D−7 dry-run 實測；大表可拆分並行 dump（多 process 分表跑） |
| Import 遇 FK error | 中 | 整批中斷 | fk_order.txt 先在 dry-run 補齊；--defer-fk 為 dry-run 的抓錯開關 |
| 型別轉換錯漏（例 datetime tz、Decimal 精度） | 中 | 資料失真、業務算錯 | dump 端 Decimal 用字串保精度、datetime 用 ISO 8601；dry-run L4 spot check 抽核 20 個業務 query |
| Sequence 重設漏 → 下次 INSERT duplicate PK | 低 | 上線後 insert 失敗 | 腳本自動掃 information_schema 全跑 setval；D0 T+5:30 抽測 3-5 張表 insert |
| S3 URL 遷移未完成 → 附件斷連 | 中 | 檔案 404，客戶抱怨 | S3 rewrite 是獨立子專案，D−7 前必完成，D0 上線前抽 50 個測試 |

# 附錄 A — Schema 對照模板

對 105 張舊表 + 47 張 CS_* 新表逐張填寫。

A.1 表級對照

| 舊表名 | 新表名 | 動作 | 備註 | 負責 DBA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S_UserInfo | s_user_info | rename + 欄位重整 | 與 AspNetUsers 合併 | DBA-A |
| AspNetUsers | s_user_info | merge to s_user_info | 保留 hash 直接 copy | DBA-A |
| (範例：新增) | cs_order | create empty | CS_* 新表由業務資料新產生 | DBA-B |

A.2 欄位級對照（表：<TABLE_NAME>）

| 舊欄名 | 新欄名 | SQL Server 型別 | PostgreSQL 型別 | 轉換備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UserID | user_id | int IDENTITY(1,1) | serial | identity → serial，需 setval |
| CreatedAt | created_at | datetime | timestamptz | ISO 8601 保留 tz |
| Amount | amount | money | numeric(18,4) | Decimal 字串 → numeric，PG 端 cast |

A.3 rename 對照可產成 --table-map JSON：

{
  "S_UserInfo": "s_user_info",
  "S_Enterprise": "s_enterprise",
  "hr_Employee": "hr_employee"
}
# 存成 scripts/table_map.json 交給 import 端 --table-map

# 附錄 B — 型別轉換對照表

| SQL Server 型別 | dump JSON 表達 | PG 型別 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit | true / false | boolean | 0 / 1 由 driver 轉 bool |
| tinyint / smallint / int / bigint | 整數 | smallint / int / bigint | 直接對應 |
| decimal / numeric / money | 字串 "12.3400" | numeric(p,s) | 字串保精度，PG 端 auto-cast |
| float / real | 浮點 | double / real | IEEE 754，可能微幅失準 |
| datetime / datetime2 / smalldatetime | "2026-08-28T14:30:00" | timestamp | naive datetime，無 tz |
| datetimeoffset | "2026-08-28T14:30:00+08:00" | timestamptz | 帶 tz offset |
| date | "2026-08-28" | date | 純日期 |
| time | "14:30:00.000000" | time | 純時間 |
| uniqueidentifier | "550e8400-..." | uuid | 字串 → uuid auto-cast |
| varchar / nvarchar / text / ntext | 字串 | text / varchar | 統一 UTF-8 |
| binary / varbinary / image | {"__b64__":"..."} | bytea | base64 encoded；import 端 base64.decode 還原 |

# 附錄 C — 驗證 SQL 快速範本

L1 row count 對照

-- SQL Server 端
SELECT t.name AS table_name, SUM(p.rows) AS row_count
  FROM sys.tables t
  JOIN sys.partitions p ON t.object_id = p.object_id
 WHERE p.index_id IN (0,1)
 GROUP BY t.name ORDER BY t.name;

-- PostgreSQL 端
SELECT relname AS table_name, n_live_tup AS row_count
  FROM pg_stat_user_tables
 ORDER BY relname;

L4 業務 spot check 範例

-- 派工今日筆數
SELECT COUNT(*) FROM p_project_visit
 WHERE visit_date = CURRENT_DATE AND enterprise_id = 1;

-- 契約成本 2026-08 合計
SELECT SUM(amount) FROM c_contract_cost
 WHERE cost_month = '2026-08' AND enterprise_id = 1;

— 亞瑟一次性遷移 SOP v3 · 2026-09-03 —