Acer 亞瑟清潔管理系統

定期拋轉相容架構規劃

新舊系統並存期 ETL 同步方案

版本 v1.0　　　　撰寫日 2026-09-03

提報對象：業主決策層　　技術對接：新系統開發團隊

# 執行摘要

目前 Acer 清潔管理系統的新版（Node 20 + NestJS 10 + PostgreSQL + React 18）與舊版（.NET Framework 4.8 + ASP.NET MVC 5 + SQL Server）處於「雙向相容」狀態：新系統為了讓帳號能同時在新舊系統登入、審計紀錄能互通、耗材/合約新表能與舊派工模組共存，額外背負了六大類 legacy code（DES token、bcrypt/MD5/SHA1 三種密碼比對、雙 Prisma schema、dialectQuery 雙寫、legacy S3 read-only proxy、legacy audit fallback），維護成本可觀且拖累新功能節奏。

本規劃提出「定期拋轉相容架構」：舊 SQL Server 維持為「客戶端仍在使用的權威資料庫」，透過每 5-60 分鐘的定時 ETL 將舊表增量同步到新系統 PostgreSQL 的 shadow schema。新系統 code 改為只讀 PostgreSQL、寫入則依「資料所有權」路由到對應資料庫。此方案在不強迫客戶立即下線舊 .NET、也不承擔「一次性 cutover 失敗即無 rollback」風險的前提下，達成新系統對舊資料庫的解耦。

預估開發期 7 週、可切段驗收；風險以「熱資料 last-write-wins 衝突」與「拋轉 lag 造成新系統資料延遲 5-60 分」為主，透過 SoT（Source of Truth）明確劃分、audit log 雙寫、rollback env 開關可控制。

| 核心決策 | 結論 |
| --- | --- |
| 舊 .NET 系統是否退場 | 不退場、繼續營運（客戶端仍在使用） |
| 新舊 DB 拓撲 | 並存、舊 SQL Server 為 legacy SoT、新 PG 為 primary |
| 同步方向 | 單向為主（舊→新）；新系統寫舊表需 write-back cron |
| 同步頻率 | 熱資料 5 分／溫資料 1 時／冷資料 24 時 |
| 拋轉引擎 | Dagster 自建（延用 zdts pattern） |
| 開發期 | 7 週（POC 2 週 + 全表 2 週 + 拔 legacy 2 週 + 驗收 1 週） |
| Rollback | 任何 phase 失敗，DATABASE_DIALECT env 一鍵切回 SQL Server |

# 1. 目標與範圍

## 1.1 現況痛點

新系統為維持與舊 .NET 系統的雙向相容，程式碼中散佈六大類 legacy 分支，直接造成：

每個 auth flow 都要維護兩條路徑（JWT + DES cookie token）

每個報表／業務 raw SQL 都要雙寫 SQL Server T-SQL + PostgreSQL 兩份（dialectQuery pattern）

每個新欄位變更都要評估「舊 .NET 系統是否會壞」

Prisma schema 維護兩份（schema.prisma / schema.postgres.prisma），105 張舊表要嚴格對齊

密碼欄位不能自動升級 bcrypt（怕舊系統認不得），資安體質長期偏低

S3 舊 URL（約 2,248 筆散落各表）以 read-only proxy 承接，無法真正遷移儲存後端

## 1.2 為什麼「不徹底切換、也不完全放棄」

過去曾評估過兩個極端方案，皆被否決：

| 方案 | 為何否決 |
| --- | --- |
| 方案 A：一次性 cutover 到新系統、關舊 .NET | 客戶前線人員仍在使用舊介面、教育訓練成本高；一旦上線後發現業務缺漏無 rollback 空間；風險過度集中在單一切換日。 |
| 方案 B：新系統全面下線、只用舊 .NET | 過去 8 個月新系統的 CS_* 47 張新表（耗材／合約成本中心）、AI 模組、動態選單、新報表引擎等功能已交付使用，退場成本高於維護成本。 |

本方案採第三條路：

新舊系統長期並存，但透過「單向定期拋轉 + Source of Truth 明確劃分」把「雙向相容的複雜度」降為「單向同步的工程問題」。

## 1.3 目標

拆掉新系統對 SQL Server dialect 的直接依賴（dialectQuery、雙 Prisma schema、Legacy S3 proxy）

拆掉新系統的 DES token / MD5+SHA1 密碼 legacy 分支（走本地 bcrypt-only）

客戶端可繼續使用舊 .NET 系統不中斷

新舊系統資料一致性延遲控制在可接受範圍（熱資料 ≤ 5 分、冷資料 ≤ 24 小時）

提供明確 rollback 路徑，任一 phase 失敗均可回退

# 2. 系統架構

## 2.1 拓撲總覽

┌─────────────────────────┐        ┌──────────────────────────────┐
│  舊 .NET 系統            │        │  新系統 (NestJS + React)      │
│  (客戶前線人員使用)       │        │  (內部管理 + 新功能)          │
└────────────┬────────────┘        └──────────────┬───────────────┘
             │  寫入                                │  讀寫
             ▼                                     ▼
┌─────────────────────────┐        ┌──────────────────────────────┐
│  SQL Server              │        │  PostgreSQL                  │
│  EnterpriseDB (Legacy)   │        │  acer_primary                │
│  105 張舊表              │◄──同步─┤  137 models                  │
│  (舊 .NET 權威)          │        │   ├─ shadow.* (拋轉自舊表)    │
│                          │        │   └─ CS_* (新系統獨有 47 張)  │
└────────────┬────────────┘        └──────────────▲───────────────┘
             │                                     │
             │        ┌────────────────────┐       │
             └───────►│  ETL Layer          ├───────┘
                      │  (Dagster + Python) │
                      │  每 5 / 60 / 1440 分│
                      └─────────────────────┘

## 2.2 資料所有權（Source of Truth）分區

本架構最關鍵的設計決策：明確定義每張表由「誰」擁有寫入權，杜絕雙向修改。

| 資料域 | SoT | 同步方向 | 規模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舊派工／HR／合約 105 張表 (P_*, hr_*, S_*, AspNet*) | 舊 SQL Server | 舊 → 新（單向拋轉） | 約 105 張 |
| 耗材／合約成本中心 (CS_* 47 張) | 新 PostgreSQL | 無同步（新系統獨有，舊系統無此欄位） | 47 張 |
| 審計 Log (S_EventLog) | 新 PostgreSQL | 新→舊 write-back（保留舊系統可讀） | 1 張，37k+ 筆歷史 |
| 密碼 hash 欄位 (AspNetUsers.PasswordHash) | 雙向可寫 (需衝突處理) | last-write-wins + audit | 1 欄位 |

原則：「一張表只能有一個 SoT。」若真需雙寫（如密碼變更），採 last-write-wins 並強制寫 audit。

## 2.3 拋轉引擎選型

| 候選 | 優點 | 缺點 | 結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbyte | 開源、connector 生態成熟、UI 好 | 重量級（要 K8s / 多容器）、custom transform 綁 dbt | 否決：本場景 105 張表 + 客製衝突邏輯，收益不匹配 |
| Debezium CDC | 真 CDC（低延遲、無 poll） | 需要 SQL Server 開 CDC、DBA 溝通成本；舊系統版本未確認支援 | 暫緩：待與客戶 DBA 確認 SQL Server 版本與 CDC feature 開放 |
| Dagster 自建 | 與 zdts pattern 一致、team 已熟悉；Python 客製衝突邏輯彈性大 | 需自寫 upsert / 校驗 job | 採用 |
| cron + Python | 最輕量 | 缺少 lineage / retry / observability | 否決：規模已超 cron 適用範圍 |

# 3. 拋轉策略

## 3.1 增量 vs 全量

採「日常增量 + 週末全量校驗」混合策略：

日常增量：每張表按 AlterDate（或 CreatedAt）欄位 upsert 到 shadow。新舊比對 rowversion 較新者勝出。

週日全量校驗：每週日凌晨 03:00 對每張表算 checksum（row_count + 部分欄位 MD5），如與拋轉後結果不符則觸發 alert 並全量重灌該表。

欄位新增：新加欄位需先在 PG shadow schema 執行 ALTER TABLE、再啟用新版拋轉 job。

## 3.2 拋轉頻率分級

依「業務即時性需求」分三級：

| 頻率級別 | 拋轉間隔 | 目標表（示例） | 選定原則 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熱資料 | 5 分鐘 | AspNetUsers, S_Users, S_EventLog, S_UserToken, P_Dispatch (派工單), Alerts | 登入／權限／派工／即時通知 |
| 溫資料 | 1 小時 | P_Project (專案), P_ProjectWorker, hr_Staff (員工), hr_Attendance (打卡), P_ProjectVisit | 日常業務主檔、勞務資料 |
| 冷資料 | 每日一次 (04:00) | S_Code (代碼表), S_Enterprise, S_Function, hr_Holiday, S_Roles, 各類參考檔 | 設定／參考資料，改動極少 |

備註：實際分級以 Step 1 資料實測（每張表 AlterDate MAX 與 row change rate）為準；上表為初版估計。

## 3.3 拋轉步驟（單張表為例：AspNetUsers 每 5 分鐘）

讀取 sync_state 表取上次拋轉的 last_synced_at (T0)

SELECT * FROM AspNetUsers WHERE ModifiedDate > T0 ORDER BY ModifiedDate ASC

對每一 row，於 PG shadow.AspNetUsers 執行 UPSERT (ON CONFLICT DO UPDATE)

若欄位涉及衝突處理（如 PasswordHash），比對兩側 ModifiedDate 決定保留哪筆

更新 sync_state.last_synced_at = MAX(ModifiedDate)

寫 sync_log：table, start_at, end_at, row_count, error_count

若 error_count > 0，發 Slack/LINE alert

## 3.4 拋轉工具實作骨架（Dagster asset 示意）

# apps/etl/assets/sync_aspnetusers.py (示意)
@asset(partitions_def=HourlyPartitionsDefinition(...))
def sync_aspnetusers(context, mssql: MSSQLResource, pg: PGResource):
    last_synced = pg.query("SELECT last_synced_at FROM sync_state WHERE table_name='AspNetUsers'")
    rows = mssql.query("""
        SELECT Id, UserName, Email, PasswordHash, ModifiedDate
        FROM AspNetUsers WHERE ModifiedDate > %s
    """, [last_synced])
    for r in rows:
        pg_existing = pg.query("SELECT ModifiedDate FROM shadow.aspnet_users WHERE id=%s", [r.Id])
        if pg_existing and pg_existing.ModifiedDate > r.ModifiedDate:
            audit_conflict("AspNetUsers", r.Id, pg_existing, r)  # 新版較新，跳過
            continue
        pg.execute("""
            INSERT INTO shadow.aspnet_users (id, username, email, password_hash, modified_date)
            VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
            ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
              username = EXCLUDED.username,
              email = EXCLUDED.email,
              password_hash = EXCLUDED.password_hash,
              modified_date = EXCLUDED.modified_date
        """, [r.Id, r.UserName, r.Email, r.PasswordHash, r.ModifiedDate])
    pg.execute("UPDATE sync_state SET last_synced_at=%s WHERE table_name='AspNetUsers'",
               [max(r.ModifiedDate for r in rows) if rows else last_synced])

# 4. 衝突策略（本方案重點）

## 4.1 為什麼衝突是核心風險

新舊系統並存期，理論上任何一張表都可能被雙方修改。若不明確劃分，會發生：

舊 .NET 系統修改 AspNetUsers.PasswordHash（換密碼），5 分鐘後拋轉蓋掉新系統剛改的密碼

新系統修改 S_EventLog 寫 audit，舊系統的 cron 讀不到最新 event

P_Project 專案的成員新增，兩邊各加一個不同的人，最後只保留一個

## 4.2 分類處理

| 資料類型 | 策略 | 衝突處理 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 純讀資料 (S_Code, S_Enterprise, 設定檔) | 舊系統為 SoT、新系統唯讀 | 不衝突 | 新系統絕不寫這些表 |
| 舊系統業務資料 (P_*, hr_*, 派工／HR) | 舊系統為 SoT、新系統唯讀 shadow | 不衝突 | 新系統的「修改」按鈕全部在 phase 3 前拆掉，改為 read-only 顯示 |
| 耗材／合約 CS_* 表 | 新系統為 SoT、舊系統無此欄位 | 不衝突 | 新系統獨有；不需拋轉 |
| 審計 S_EventLog | 新系統為 SoT、write-back 到舊系統 | 單向 append-only，時序決定 | append-only 天生無衝突（每筆都是新 row） |
| 密碼 PasswordHash | 雙寫、last-write-wins | 比較兩邊 ModifiedDate，較新者勝出；同時寫 audit | 唯一必須雙寫的欄位；用樂觀鎖避免 race |

## 4.3 密碼變更的 race condition 處理

這是本架構最棘手的一個 case。用戶在舊 .NET 系統改密碼、幾秒後在新系統又改一次，兩邊拋轉時間有 lag，可能導致：

T0: 用戶在舊系統改密碼 A → 舊 SQL Server 記 (hash_A, T0)
T1: 用戶在新系統改密碼 B → PG 記 (bcrypt_B, T1)
T2: (5 min later) 拋轉 job 讀舊系統 T0 的 hash_A，看到 PG 是 T1 較新，跳過
T3: (下一輪) 舊系統想再讀密碼，仍是 hash_A、驗 B 失敗 → 用戶登不進舊系統

解法：新系統改密碼時，同步 write-back 一份到舊 SQL Server（用 legacy MD5 或 保留原 hash 演算法）
     並記到 sync_writeback_log 供拋轉 job 對照。

新系統改密碼時強制 write-back：不寫成功不返回 200，避免舊系統走味。此為方案內少數需雙寫的操作。

## 4.4 衝突監控儀表板

拋轉 job 每次執行時，凡「新版較新、跳過覆蓋」的 row 都寫入 conflict_log 表，供每日巡檢：

conflict_log(table_name, pk, old_modified, new_modified, resolved_side, ts)

每日產出「衝突報表」：哪些表最常衝突、哪些欄位最常被雙方修改

若某表衝突率 > 1% 持續一週，觸發 review：是否該調整 SoT 或提高拋轉頻率

# 5. 遷移里程碑

## 5.1 甘特圖（文字版）

週次    W1  W2  W3  W4  W5  W6  W7
Phase 1  █████████
Phase 2         █████████
Phase 3                 █████████
Phase 4                         █████

## 5.2 Phase 1：拋轉 POC（W1-W2）

目標：驗證 Dagster + pymssql + psycopg 的技術路徑，拿到「拋一張表」的完整可行證明。

| 交付物 | 驗收條件 |
| --- | --- |
| Dagster 專案骨架 | `dagster dev` 可跑起、UI 進得去 |
| 5 張核心表拋轉 asset (AspNetUsers, S_Users, S_EventLog, S_Enterprise, S_Roles) | 每張表 5 分鐘週期跑通、shadow 表資料與舊 SQL Server 100% 一致 |
| sync_state / sync_log / conflict_log 三張表 | PG 建好、拋轉每次更新 |
| 監控告警 baseline | 拋轉失敗 → Slack alert；延遲 > 15 分 → alert |

## 5.3 Phase 2：全表拋轉（W3-W4）

目標：將剩餘 100 張舊表全部拋到 PG shadow schema。

依 3.2 頻率分級建立 Dagster asset（熱 5 張、溫 30 張、冷 70 張）

每張表寫全量校驗 sensor（週日 03:00 對 checksum）

壓測：全表首次拋灌（估 4-8 小時）於離峰跑一次，記錄實際時間

## 5.4 Phase 3：拆 legacy code（W5-W6，重點）

這是本規劃真正的價值產出：拿掉六大類 legacy 分支。

| 要拆的 legacy | 對應操作 | 風險 |
| --- | --- | --- |
| dialectQuery 雙寫 (20 個 report + 61 個 CS_ raw) | 所有 raw SQL 只留 PostgreSQL 版；CS_ raw 本來就只寫 PG | 低（PG 已跑過完整測試） |
| schema.prisma (SQL Server 版) | 刪除、保留 schema.postgres.prisma | 低（並存期沒人再讀舊 schema） |
| LegacyTokenGuard (DES) | `LEGACY_AUTH_ENABLED=false`、guard 檔案改為 skip | 中（需確認客戶沒有直接打新系統 API 用 DES token） |
| LEGACY_PASSWORD_COMPAT (MD5/SHA1) | `LEGACY_PASSWORD_COMPAT=false`、密碼欄位一次性 bcrypt 升級 | 高（需一次性遷移腳本；同時舊系統仍用原 hash） |
| S3_READ_ONLY_LEGACY | 啟用 S3 SDK 直讀 or 遷檔到本地 uploads/ | 中（2,248 筆 URL 需批次處理） |
| DATABASE_DIALECT env | 固定為 postgres、bootstrap 拿掉 SQL Server 分支 | 低 |

注意：Phase 3 不動舊 .NET 系統一行 code。新系統與舊系統從此透過拋轉層通訊、不再共用 code path。

## 5.5 Phase 4：驗收與觀察（W7）

全業務 E2E 回歸（Playwright 現有 spec）

拋轉 24×7 監控 7 天、衝突率 < 0.5% 視為穩態

請客戶操作 3 天新舊系統交叉場景，收集延遲抱怨

文件交付：SESSION_MEMORY 更新、CLAUDE.md 拿掉六大類 legacy 段落

# 6. 監控 / 告警

## 6.1 關鍵指標

| 指標 | 正常區間 | 告警門檻 | 通道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拋轉延遲 (max lag by table) | < 頻率上限 | > 頻率上限 × 2 | Slack #ops |
| 拋轉失敗率 (per hour) | 0 | > 3 次連續失敗 | Slack + LINE |
| 衝突 count (per day) | < 100 | > 500 | Slack #ops（含衝突報表連結） |
| 週日全量校驗 diff row | 0 | > 0 | Slack + email |
| ETL worker CPU / mem | < 70% | > 90% 持續 10 分 | Grafana alert |
| SQL Server 對 ETL 帳號的 query load | < 20% overhead | > 40% | DBA 通知（避免影響前線） |

## 6.2 儀表板

Dagster 內建 UI：每個 asset 執行歷史、成功率

Grafana + Prometheus：延遲曲線、資料量成長

自建「衝突儀表」頁：以表為單位列出當日／當週衝突分佈

## 6.3 稽核

每次拋轉的 sync_log 保留 90 天

conflict_log 永久保留（作為系統演進的資料證據）

每月產「拋轉健康度」PDF 報告發客戶（透明化風險）

# 7. Rollback plan

## 7.1 各 Phase 的退場路徑

| Phase | 若失敗，如何退場 |
| --- | --- |
| Phase 1（POC） | 無風險。若技術不通則放棄本方案、改回長期雙向 compat。 |
| Phase 2（全表拋轉） | 停止 Dagster job、shadow schema drop、新系統照舊走 dialectQuery + SQL Server。 |
| Phase 3（拆 legacy） | 每一個 legacy 拆除都用 env flag 保護，設回原值即可。code 移除的部分需 revert commit（保留 backup branch）。 |
| Phase 4（驗收） | 若客戶抱怨延遲不可接受，可將所有熱表頻率從 5 分改 30 秒；若仍不行則考慮 Debezium CDC 替代。 |

## 7.2 緊急一鍵回退

保留以下 env flag 作為「當日應急」開關：

DATABASE_DIALECT=sqlserver      # 新系統回讀 SQL Server
LEGACY_AUTH_ENABLED=true         # 恢復 DES token
LEGACY_PASSWORD_COMPAT=true      # 恢復 MD5/SHA1 密碼比對
S3_READ_ONLY_LEGACY=true         # 恢復 S3 URL 讀取
DISPATCH_ETL_ENABLED=false       # 關閉拋轉 job

保留期建議 3 個月，Phase 4 通過後才移除。

# 8. 風險評估

| 風險 | 機率 | 影響 | 緩解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拋轉 lag 造成新系統資料舊 5-60 分 | 高 | 中 | 客戶溝通：新系統只做管理報表、不做即時交易；顯示「資料更新於 XX 分鐘前」badge |
| 熱資料 last-write-wins 吃掉正確資料 | 中 | 高 | conflict_log 全紀錄；每日巡檢；密碼變更強制 write-back |
| 舊 SQL Server 沒有 ModifiedDate 欄位的表無法增量 | 中 | 中 | Phase 1 需盤點：無此欄位者用 rowversion / trigger / 全量拋轉替代 |
| S3 URL 遷移過程中資料流失 | 低 | 高 | 批次遷移前先 checksum；保留舊 URL 90 天 read-only fallback |
| 客戶端仍在舊 .NET 系統寫入頻率遠高於預期 | 中 | 中 | Phase 1 POC 期實測；若過大則熱表頻率調高、或改 CDC |
| Dagster / Python worker 掛掉沒有備援 | 低 | 中 | PM2 監控 + 自動重啟；每個 asset 支援 idempotent retry |
| 舊系統 schema 變更（客戶要 .NET 新功能） | 中 | 高 | 合約層面約定：舊系統凍結新開發、僅 bug fix；如必須變更，拋轉 job 需同步升級 |

# 9. 開發預估與資源

## 9.1 工時

| Phase | 週數 | 主要人力 | 預估工時 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 POC | 2 週 | 1 backend + 1 DBA 支援 | 80 hr |
| Phase 2 全表拋轉 | 2 週 | 1 backend | 80 hr |
| Phase 3 拆 legacy | 2 週 | 1 backend + 1 QA | 100 hr |
| Phase 4 驗收 | 1 週 | 1 backend + 1 QA + 客戶 | 40 hr |
| 合計 | 7 週 |  | 約 300 hr |

## 9.2 相對比較

與其他方案的相對成本：

| 方案 | 週數 | 風險 | 客戶配合度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本方案（定期拋轉） | 7 | 低-中 | 低（客戶不需改變操作習慣） |
| 一次性 cutover | 6 | 高 | 高（需教育訓練 + 停機演練） |
| 維持現況（六大 legacy） | 0 | 低（短期） | 無（長期技術債利息滾動） |

## 9.3 後續選項

拋轉穩定 3 個月後、可評估 Debezium CDC 取代 poll，將延遲降到秒級

若客戶決定 Phase 5 淘汰舊 .NET，可依本方案基礎再加一份 cutover runbook（風險比原本一次性 cutover 低得多）

拋轉層可延伸為「內部資料倉儲」，供 BI／AI 應用直接讀 shadow schema，不影響交易系統

# 附錄 A：關鍵環境變數

| 變數 | 拋轉架構下建議值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_DIALECT | postgres | Phase 3 後固定為 postgres |
| DATABASE_URL | PG 主庫連線 | shadow schema 與 CS_* 都在此 |
| LEGACY_MSSQL_URL | SQL Server 舊庫（僅拋轉 job 使用） | 新系統 API 不再直連 |
| DISPATCH_ETL_ENABLED | true | 拋轉 job 總開關 |
| ETL_HOT_INTERVAL_MIN | 5 | 熱資料頻率 |
| ETL_WARM_INTERVAL_MIN | 60 | 溫資料頻率 |
| ETL_COLD_INTERVAL_MIN | 1440 | 冷資料頻率 |
| LEGACY_AUTH_ENABLED | false（Phase 3 後） | 停用 DES token |
| LEGACY_PASSWORD_COMPAT | false（Phase 3 後） | 停用 MD5/SHA1 |
| S3_READ_ONLY_LEGACY | false（Phase 3 後） | 停用 legacy S3 proxy |

# 附錄 B：舊 DB 實測預留區

本次規劃因網段隔離（開發機於 192.168.3.x、舊 DB 於 192.168.1.x）未能直連舊 SQL Server 進行實測。Phase 1 開工首日的第一件事：

連上舊 SQL Server（DBA 或 VPN），撈以下四項資料補回本附錄：

全部表清單（TABLE_NAME）約預估 105 張

前 20 大表 row count

核心表 sample（AspNetUsers, S_Users, S_EventLog, S_Enterprise）前 5 rows 去識別化

各表 AlterDate MAX（判斷資料活躍度、據以校準 3.2 頻率分級）

根據實測結果調整：熱／溫／冷分級名單、拋轉 batch size、預估 Phase 2 全量首次拋灌時間。

# 附錄 C：與現有文件對照

本規劃引用及取代下列現有文件段落：

docs/POSTGRES_MIGRATION_v2_ASSESSMENT.md — 拓撲圖被本方案 §2.1 取代（原「一次性切換」改為「並存拋轉」）

docs/POSTGRES_MIGRATION_v2_RUNBOOK.md — 保留 §7.2 collation 處理；cutover 段落待 Phase 5 需要時再啟用

CLAUDE.md「Prisma 雙 schema」段 — Phase 3 後刪除，改留一份 schema.postgres.prisma

CLAUDE.md「密碼雙演算法」段 — Phase 3 後刪除