## 系統待辦
數據驅動計畫（震旦）系統待辦清單 2026-09-30
項次 | 類別 | 事項說明 | 負責方 | 狀態 | 完成日期 | 備註
1 | 營收數據 | 營收漏單修正：現場開單（非會員）及尚未同步之會員訂單未計入儀表板，修正後回補歷史資料 | 季河資訊 | 處理中 |  | 9/29 單日比對：ERP 251 筆、系統 161 筆
2 | 營收數據 | 確認交易資料是否傳送退貨及作廢單據 | 震旦資訊 | 待震旦確認 |  | 影響門市營收與 ERP 之差異
3 | 營收數據 | 確認 9 月缺漏之 194 筆單號 | 震旦資訊 | 待震旦確認
4 | 營收數據 | 確認 ERP 營收計算定義（是否含稅、排除哪些代碼） | 震旦通訊 | 待震旦確認 |  | 作為系統營收口徑依據
5 | 營收數據 | 提供總監比對用之營收數字 | 震旦通訊 | 待震旦確認 |  | 供雙方核對差異
6 | 資料介接 | D011 中崙門市自 9/1 起無訂單資料傳入，請確認原因 | 震旦資訊 | 待震旦確認
7 | 資料介接 | 每日重新擷取近幾日資料，避免補登單據漏抓 | 季河資訊 | 待辦
8 | 資料介接 | 建立雙方技術對接窗口 | 季河資訊 | 待辦 |  | 季河資訊技術負責人與震旦資訊對接
9 | 補貨建議 | 新品補貨採「14＋3」規則：以近 14 天實際銷量計算日均，預估未來 3 天補貨量 | 季河資訊 | 處理中 |  | 先套用於尚無預測之新品（如 iPhone 18 系列）；庫存為 0 未產生建議之案例同步複查
10 | 補貨建議 | 介面預測天數標示與實際計算天數一致 | 季河資訊 | 處理中 |  | 隨「14＋3」一併調整
11 | 補貨建議 | 補貨建議頁「門市營運部／賣場營運部」篩選無門市之問題 | 季河資訊 | 處理中 |  | 門市分類 API 修正後需重新同步
12 | 補貨建議 | 新品試跑結果報告 | 季河資訊 | 待辦 |  | 試跑一段時間後提供
13 | 銷售預測 | 熱銷前 20 名依手機／家電／配件分類呈現 | 季河資訊 | 已完成 | 2026-09-30 | 另有『其他』頁籤
14 | 銷售預測 | 「各門市 14 天需求」增加分頁 | 季河資訊 | 已完成 | 2026-09-30 | 已改為列出全部門市，每頁 20 家
15 | 門市分類 | 提供門市分類代碼定義（ENUM） | 季河資訊 | 已完成 | 2026-09-30 | store_type：direct／franchise／dealer；store_group：STORE_OPS／MALL_OPS／DEALER；is_store
16 | 門市分類 | 依代碼定義修正門市分類 API | 震旦資訊 | 待震旦確認 |  | 完成後請通知季河資訊重新擷取
17 | 門市分類 | 門市下拉選單依門市名稱筆畫排序 | 季河資訊 | 已完成 | 2026-09-30
18 | 流失預警 | 流失定義改為「最後購買逾兩年」始列為流失風險 | 季河資訊 | 已完成 | 2026-09-30 | 目前各品類統一兩年
19 | 流失預警 | 是否依品類區分流失門檻（配件一年、家電三年） | 震旦通訊 | 待震旦確認 |  | 確認後調整
20 | 權限與介面 | 門市帳號隱藏無權限之選單項目，不再出現 403 畫面 | 季河資訊 | 處理中
21 | 權限與介面 | 跨品類推薦開放門市帳號檢視 | 季河資訊 | 處理中
22 | 權限與介面 | 客戶標籤頁門市僅可檢視，不可新增或編輯 | 季河資訊 | 處理中
23 | 權限與介面 | 確認會員智慧分群「下載名單」按鈕已移除 | 季河資訊 | 處理中 |  | 依個資保護規定不提供下載
24 | 權限與介面 | 門市服務紀錄僅顯示本店，並預設本店 | 季河資訊 | 已完成 | 2026-09-30 | C711、TPE-999 為測試資料
25 | 上線驗證 | 修正完成後通知震旦通訊上線驗證 | 季河資訊 | 待辦 |  | 總部確認準確後再開放門市與經銷商使用